## Sheet1
Product Backlog
id | Đặc điểm, yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị | Point
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng
1 | Customer | Đăng kí, đăng nhập | Đăng kí, đăng nhập | 1 | Cao | 1
2 | Customer | Màn hình trang chủ | Hiển thị màn hình trang chủ | 1 | Cao | 4
3 | Customer | Xem danh sách sản phẩm | Hiển thị nội dung danh sách sản phẩm | 1 | Cao | 4
4 | Customer | xem chi tiết sản phẩm | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Trung bình | 2
5 | Customer | Quản lí giỏ hàng | Quản lí giỏ hành, thêm, sửa, xóa , tăng giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | 1 | Cao | 4
6 | Customer | Đặt hàng | Đặt hàng | 1 | Cao | 2
7 | Customer | Thanh toán | Thanh toán | 1 | Cao | 2
8 | Customer | Nhắn tin với người bán | Nhắn tin với người bán | 3 | Thấp | 1
9 | Sale | Đăng kí, đăng nhập | Đăng kí, đăng nhập | 1 | Cao | 1
10 | Sale | Quản lí sản phầm | Quản lí sản phẩm thêm sửa xóa sản phẩm | 1 | Cao | 4
11 | Sale | Quản lí hóa đơn | Quản lí hóa đơn | 1 | Cao | 3
12 | Sale | Quản lí khách hàng | Quản lí khách hàng | 1 | Cao | 3
13 | Sale | Thống kê doanh thu | Thông kê doanh thu | 1 | Cao | 2
14 | Sale | Hỗ trợ khách hàng | Nhắn tin với khách hàng | 3 | Thấp | 1