## Rules
Chuẩn bị (Nhóm đánh giá) |  | Complete assigned work
| không đầy đủ | -1
| chất lượng | 1
| không chất lượng(sai nhiều) | -1
Lý do nghỉ đi họp
| chính đáng | 0
| không chính đáng(cùng 1 lý do mà liên tục dùng) | -1
| không phép | -1.5
Đóng góp ý kiến (nhóm đánh giá)
| tích cực | 2
| ít | 1
| không | -2
Trễ |  | -0.5
LƯU Ý:
điêm này đc tính trên 1 ngày họp
điểm tb = tổng số/tổng số ngày họp
Tính trên thang điểm 10

## Week 01
17h15-17h30 – 08/05/2024 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Vũ Xuân Hướng(PH40510) | 1 |  |  | Phân vai đóng góp ý kiến cho ProductBacklog |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Đàm Tuấn Nghĩa(PH40607) | 1 |  |  | Phân vai đóng góp ý kiến cho ProductBacklog |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Đoàn Anh Dũng(PH37928) | 1 |  |  | Phân vai đóng góp ý kiến cho ProductBacklog |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Bùi Việt Anh(PH43899) | 1 |  |  | Phân vai đóng góp ý kiến cho ProductBacklog |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3

## Week 02
17h15-17h30 – 13/05/2024 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Vũ Xuân Hướng(PH40510) | 1 |  |  | Tạo UserStory, SprintBacklog, Tạo Sprint trên Trello |  | Tạo và phân công công việc cho thành viên trên Trello, theo dõi dự án | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Đàm Tuấn Nghĩa(PH40607) | 1 |  |  | Thiết kế sơ đồ ERD |  | Code chức năng đăng kí đăng nhập cho người dùng và Sale | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Đoàn Anh Dũng(PH37928) | 1 |  |  | Phác thảo giao diện cho App |  | Code giao diện cho ngườ sale | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Bùi Việt Anh(PH43899) | 1 |  |  | Phác thảo giao diện cho App |  | Code giao diện cho người dùng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3

## Week 03
17h15-17h30 – 17/05/2024 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Vũ Xuân Hướng(PH40510) | 1 |  |  | Tạo và phân công công việc cho thành viên trên Trello, theo dõi dự án, tạo github cho dự án |  | Tạo và phân công công việc cho thành viên trên Trello, theo dõi dự án | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Đàm Tuấn Nghĩa(PH40607) | 1 |  |  | Code chức năng đăng kí đăng nhập cho người dùng và Sale |  | Code chức năng trang chủ, xem danh sách sản phẩm và quản lí sản phẩm | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Đoàn Anh Dũng(PH37928) | 1 |  |  | Test chức năng đăng kí đăng nhập cho App |  | Code giao diện cho Trang chủ, xem danh sách sản phẩm, quản lí sản phẩm | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Bùi Việt Anh(PH43899) | 1 |  |  | Code giao diện XML cho chức năng đăng kí đăng nhập |  | Test chức năng đăng trang chủ, xem danh sách sản phẩm và quản lí sản phẩm | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2

## Week 04
17h15-17h30 – 22/05/2024 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Vũ Xuân Hướng(PH40510) | 1 |  |  | Tạo và phân công công việc cho thành viên trên Trello, theo dõi dự án |  | Tạo và phân công công việc cho thành viên trên Trello, theo dõi dự án | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Đàm Tuấn Nghĩa(PH40607) | 1 |  |  | Code chức năng trang chủ, xem danh sách sản phẩm và quản lí sản phẩm |  | Code chức năng xem chi tiết sản phẩm và chức năng giỏ hàng | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Đoàn Anh Dũng(PH37928) | 1 |  |  | Code giao diện cho Trang chủ, xem danh sách sản phẩm, quản lí sản phẩm |  | Code giao diện XML cho chức năng xem chi tiết sản phẩm và chức năng giỏ hàng | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Bùi Việt Anh(PH43899) | 1 |  |  | Test chức năng đăng trang chủ, xem danh sách sản phẩm và quản lí sản phẩm |  | Test chức năng đăng xem chi tiết sản phẩm và chức năng giỏ hàng | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2