## WorkShop5
Thời gian họp | 17h
Địa điểm | phòng meet: https://meet.google.com/tcn-vmmg-nvc
Ngày | 27-5-2024
Mục đích | Thảo luận về chức năng Xem chi tiết sản phẩm và Giỏ hàng
Thành viên | Chức vụ | Các công việc | Trạng thái
Đàm Tuấn Nghĩa(PH40607) | Dev | Code xử lí cho chức năng xem chi tiết sản phẩm và giỏ hàng | Pending
Bùi Việt Anh(PH43899) | Dev | Code giao diện cho chức năng xem chi tiết sản phẩm và giỏ hàng | Pending
Vũ Xuân Hướng(PH40510) | PO | Review chức năng xem chi tiết sản phẩm và giỏ hàng | Pending
| SM | Theo dõi tiến độ | Pending
Đoàn Anh Dũng(PH37928) | Tester | Viết test case cho cho chức năng xem chi tiết sản phẩm và giỏ hàng Test chức năng xem chi tiết sản phẩm và giỏ hàng Bổ sung các test case còn thiếu cho các chức năng ở các sprint trước | Pending

## WorkShop6
Thời gian họp | 17h
Địa điểm | phòng meet: https://meet.google.com/tcn-vmmg-nvc
Ngày | 31-5-2024
Mục đích | Thảo luận về chức năng Xem chi tiết sản phẩm và Giỏ hàng
Thành viên | Chức vụ | Các công việc | Trạng thái
Đàm Tuấn Nghĩa(PH40607) | Dev | Code logic cho chức năng quản lí khách hàng Code logic cho chức năng quản lí hóa đơn | Pending
Bùi Việt Anh(PH43899) | Dev | Code giao diện cho chức năng quản lí khách hàng Code giao diện cho chức năng quản lí hóa đơn | Pending
Vũ Xuân Hướng(PH40510) | PO | Review chức năng quản lí hóa đơn Review chức năng quản lí khách hàng | Pending
| SM | Theo dõi tiến độ Thiết kế báo cáo (25 trang) | Pending
Đoàn Anh Dũng(PH37928) | Tester | Viết test case cho cho chức năng quản lí khách hàng Viết test case cho cho chức năng quản lí hóa đơn Test chức năng quản lí khách hàng Test chức năng quản lí hóa đơn | Pending

## WorkShop7
Thời gian họp | 17h
Địa điểm | phòng meet: https://meet.google.com/tcn-vmmg-nvc
Ngày | 31-5-2024
Mục đích | Thảo luận về chức năng Xem chi tiết sản phẩm và Giỏ hàng
Thành viên | Chức vụ | Các công việc | Trạng thái
Đàm Tuấn Nghĩa(PH40607) | Dev | Code logic cho chức năng quản lí khách hàng Code logic cho chức năng quản lí hóa đơn | Pending
Bùi Việt Anh(PH43899) | Dev | Code giao diện cho chức năng quản lí khách hàng Code giao diện cho chức năng quản lí hóa đơn | Pending
Vũ Xuân Hướng(PH40510) | PO | Review chức năng quản lí hóa đơn Review chức năng quản lí khách hàng | Pending
| SM | Theo dõi tiến độ Thiết kế báo cáo (25 trang) | Pending
Đoàn Anh Dũng(PH37928) | Tester | Viết test case cho cho chức năng quản lí khách hàng Viết test case cho cho chức năng quản lí hóa đơn Test chức năng quản lí khách hàng Test chức năng quản lí hóa đơn | Pending