## Sheet1
Sprint Backlog
id | Đặc điểm, yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị | Point | Sprint | Người làm | Ngày hoàn thành
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng
1 | Customer | Đăng kí, đăng nhập | Đăng kí, đăng nhập | 1 | Cao | 1 | 3 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 18/05/2024
2 | Customer | Màn hình trang chủ | Hiển thị màn hình trang chủ | 1 | Cao | 4 | 4 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 23/05/2024
3 | Customer | Xem danh sách sản phẩm | Hiển thị nội dung danh sách sản phẩm | 1 | Cao | 4 | 4 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 23/05/2024
4 | Customer | xem chi tiết sản phẩm | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Trung bình | 2 | 5 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 28/05/2024
5 | Customer | Quản lí giỏ hàng | Quản lí giỏ hành, thêm, sửa, xóa , tăng giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | 1 | Cao | 4 | 5 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 28/05/2024
6 | Customer | Đặt hàng | Đặt hàng | 1 | Cao | 2 | 7 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 06/06/2024
7 | Customer | Thanh toán | Thanh toán | 1 | Cao | 2 | 7 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 06/06/2024
8 | Customer | Nhắn tin với người bán | Nhắn tin với người bán | 3 | Thấp | 1 | 7 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 01/06/2024
9 | Sale | Đăng kí, đăng nhập | Đăng kí, đăng nhập | 1 | Cao | 1 | 3 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 18/05/2024
10 | Sale | Quản lí sản phầm | Quản lí sản phẩm thêm sửa xóa sản phẩm | 1 | Cao | 4 | 4 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 23/05/2024
11 | Sale | Quản lí hóa đơn | Quản lí hóa đơn | 1 | Cao | 3 | 6 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 01/06/2024
12 | Sale | Quản lí khách hàng | Quản lí khách hàng | 1 | Cao | 3 | 6 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 01/06/2024
13 | Sale | Thống kê doanh thu | Thông kê doanh thu | 1 | Cao | 2 | 7 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 06/06/2024
14 | Sale | Hỗ trợ khách hàng | Nhắn tin với khách hàng | 3 | Thấp | 1 | 7 | Đàm Tuấn Nghĩa Đoàn Anh Dũng Bùi Việt Anh | 06/06/2024